| Утверждаю : Директор МОУ ООШ Села Елховка ____________С.А.Гурылева 15.04.2011 года Приказ№38-1 | Согласовано на заседании педагогического совета МОУ ООШ села Елховка, протокол № 5 ОТ «30» 03. 2011 года |
| --- | --- |

Дорожная карта  по реализации направлений

введения федерального государственного образовательного

стандарта начального общего образования

в МОУ  ООШ с. Елховка , Хвалынского района , Саратовской области

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС начального общего образования.

| № п/п | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | апрель 2011 г | С.А. Гурылева – директор школы |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования | Апрель 2011 г. | С.А. Гурылева – директор школы С.А. Бабанова – зам. директора по УВР |
| 3 | Организация курсовой подготовки на базе АКИПКПРО по проблеме введения ФГОС начального общего образования | В течение 2010 – 2011 уч. года | С.А. Бабанова – зам. директора по УВР |
| 4 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования | Апрель 2010 | В.И. Бабанова – учитель начальных классов |
| 5 | Проведение педагогического совета, посвященного введению ФГОС второго поколения | Март 2011 г | С.А. Гурылева – директор школы С.А. Бабанова – зам. директора по УВР |
| 6 | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе | До 27.08.2011г | С.А. Бабанова – зам. директора по УВР |
| 7 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педагогическом совете, секции учителей начальной школы. | Август 2011 г | С.А. Гурылева – директор школы С.А. Бабанова – зам. директора по УВР |
| 8 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов; | В течение 2010-2011 учебного года | С.А. Бабанова – зам. директора по УВР |
| 9 | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС(муниципальный семинар для учителей начальных классов по теме: «Формирование универсальных учебных действий на уроках литературного чтения в начальной школе». | В течение 2010-2011 учебного года | С.А. Бабанова – зам. директора по УВР |
| 11 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы | Июнь 2011 г. | С.А. Бабанова – зам. директора по УВР Рабочая группа |
| 12 | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | До 01 августа 2011 г | С.А. Гурылева - директор школы |
| 13 | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения | Август 2011 г. | С.А.Бабанова - зам. директора по У ВР |
| 14 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | Сентябрь 2011г. | С.А.Бабанова - зам. директора по У ВР |
| 15 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 1 августа 2011 г | С.А.Бабанова - зам. директора по У ВР В.И. Бабанова учитель начальных классов |
| 16 | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС | В течение учебного года | С.А. Гурылева - директор школы С.А.Бабанова - зам. директора по У ВР |
| 17 | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения | до сентября 2011г. | С.А. Гурылева – директор школы |
| 18 | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования | Декабрь 2011г. Май 2012 г | С.А.Бабанова - зам. директора по У ВР |
| 19 | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуре, установленными управлением общего образования | С.А.Бабанова - зам. директора по У ВР |
| 2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального общего образования | Июнь 2011 г | С.А.Бабанова - зам. директора по У ВР |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, | По плану АКИПКРО Ноябрь 2011 года | С.А. Гурылева – директор школы |
| 3 | Проведение круглого стола « Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Март 2012 г. | С.А. Гурылева – директор школы С.А.Бабанова - зам. директора по У ВР |
| 4 | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | В течение 2011 - 2012 уч. года | С.А. Гурылева – директор школы |
| 3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение учебного года | С.А. Гурылева – директор школы |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Июнь-август 2011 | С.А. Гурылева – директор школы |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | До 1 августа 2011 | С.А.Бабанова - зам. директора по У ВР |
| 4 | Обеспечение доступа учителя, пере-ходящего на ФГОС НОО, к элект-ронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение года 2010 – 2011 уч.года | С.А. Гурылева – директор школы |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образова-тельного процесса к информаци-онным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года 2010 – 2011 уч.года | С.А.Бабанова - зам. директора по У ВР |
| 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО |
| 1 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | август 2011 г. | С.А. Гурылева – директор школы |
| 2 | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе | Август 2011г | С.А.Бабанова - зам. директора по У ВР |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО | Август 2011 г | С.А.Бабанова - зам. директора по У ВР |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС | Апрель-декабрь 2011 г | Администрация школы |