| Утверждаю : Директор МОУ ООШ Села Елховка ____________С.А.Гурылева 15.04.2011 года Приказ№38-1 | Согласовано на заседании педагогического совета МОУ ООШ села Елховка, протокол № 5 ОТ «30» 03. 2011 года |
| --- | --- |

План по введению и реализации  федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в МОУ ООШ  с. Елховка

Хвалынского  района Саратовской области

в 2011-2012учебном году.

| Направление мероприятий | Содержание работы | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | 1.Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. 2.Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС. | Апрель-май ,2011 Август, 2011 | Рабочая группа Рабочая группа |
|  | 3.Разработка и утверждение плана-графика (сетевой график, дорожная карта) введения ФГОС начального общего образования. | Апрель , 2011 | С.А. Гурылева – директор школы С.А. Бабанова – зам. директора по УВР |
| Создание финансово- экономического обеспечения введения ФГОС | 1.Издание приказа о стимулирующих надбавках и доплатах, порядке и размеров премирования педагогов. | Август ,2011 | Управляющий совет |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | 1.Создание рабочей группы, координирующей деятельность образовательного процесса по введению и реализации ФГОС начального общего образования. 2. Распределение обязанностей между членами рабочей группы. | Апрель , 2011 год. Апрель , 2010 | С.А. Гурылева – директор школы Рабочая группа |
| Обеспечение координации деятельности всех участников образовательного процесса по подготовке и введению в действие ФГОС НОО | 1.Публичный отчёт школы по организации деятельности работы по введению ФГОС начального общего образования. 2.Разработка и реализация модели взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности. 3.Обеспечение мониторинга результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. | Август , 2011 Август , 2011 не реже 1 раза в триместр | С.А. Гурылева – директор школы С.А. Бабанова – зам. директора по УВР С.А. Бабанова – зам. директора по УВР |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | 1.Создание заявки на курсы повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС. 2.Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС начального общего образования. 3.Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы. | Апрель , 2011 Весь период До 01.09. 2011 | С.А. Бабанова – зам. директора по УВР С.А. Бабанова – зам. директора по УВР С.А. Бабанова – зам. директора по УВР |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС. | 1.Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), общественности о подготовке к введению, порядке перехода на новые стандарты и результатах реализации ФГОС через школьные сайты и печатные издания. 2. Проведение родительских собраний по вопросу реализации ФГОС. | Весь период Не реже 1 раза в триместр | С.А. Бабанова – зам. директора по УВР С.А. Бабанова – зам. директора по УВР |
| Ресурсное обеспечение образовательной деятельности | 1.Разработка (корректировка) локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры школы с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса. 2.Обеспечение учебно-методической литературой, цифровыми образовательными ресурсами, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 3.Обеспечение средствами ИКТ, Учебно-практическим и лабораторным оборудованием, экранно-звуковыми средствами. | Апрель-август ,2011 Апрель -сентябрь,2011 Апрель-сентябрь,2011 | С.А. Гурылева – директор школы С.А. Бабанова – зам. директора по УВР С.А. Гурылева – директор школы |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС. | 1.Оборудование учебного кабинета. Установка осветительных приборов . Установка водопровода . | Апрель -август 2011 | С.А. Гурылева – директор школы |